## Hoja1
Estado de Actividades del CEUPS - FISI 2015
modificado por waldo torres
Actividades |  | Mes |  | Semana | Estado
Programación de cursos de Julio - Agosto |  | Junio |  | 1 | Ejecutado |  | Juan Namuche
Elaboracion del Plan de Proyeccion Social de la EAP SI |  | Junio |  | 3 | Ejecutado
Elaboracion del Plan de Proyeccion Social de la EAP SW |  | Junio |  | 3 | Ejecutado
Proyeccion Social EAP SW |  | Junio | 19500 | 4 | Ejecutado
Proyeccion Social EAP SI | 4500 | Julio |  | 1 | Ejecutado
Elaboracion del Programa de Capacitacion |  | Junio |  | 4 | Ejecutado
Coordinaciones para la ejecución de la Conferencia: Derechos de Autor, Patentes y Fuentes de Información |  | Julio |  | 1 | Ejecutado
Elaboración de 2 Banners de Offimatica para promocionarlo en las redes sociales |  | Julio |  | 1 | Ejecutado
Revisión de asistencias de los cursos del INPE |  | Julio |  | 1 | Ejecutado
Actualializacion de estados de 3 Expedientes |  | Julio |  | 1 | Ejecutado
Publicidad de los Cursos programados en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS |  | Julio |  | 1 | Ejecutado
Actualización del Plan de Proyeccion Social de la EAP SI |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Actualización del Plan de Proyeccion Social de la EAP SW |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Subir fotos de los 2 eventos de Proyeccion social en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Subir las fotos de la Conferencia de Indecopi en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Elaboracion del informe del POI del 2do. Trimestre |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Tramites de pago de 2 Docentes |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Revisión del Reglamento de Auspicios |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Actualializacion de estados de 5 Expedientes |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Elaboracion de 25 Constancias |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Elaboracion de 10 Certificados |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Seguimiento y Control de Cursos del CEUPS |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Revision y Firma de una Acta de Notas |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Revisión de asistencias de los cursos del INPE |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Revision de Propuestas de Cursos de SAP R/3 |  | Julio |  | 2 | Ejecutado
Programación de cursos de Septiembre y Octubre |  | Julio |  | 3 | Pendiente
Elaboracion de Banners para BPM |  | Julio |  | 3 | Pendiente
Elaboracion de Certificados de Colaboradores de la Conferencia Derechos de Autor |  | Julio |  | 3 | Pendiente
Revisión de los cursos de la empresa Ilatech |  | Julio |  | 3 | Ejecutado