## CEUPS
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
UNIDAD PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RECIONALIZACION
PLAN OPERATIVO 2015
CEUPS
SUB CATEGORÍA: APNOP OBJ. GENERAL: 6364 - CONTAR CON DOCENTES Y ESTUDIANTES COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.
ACTIVIDADES MEF: |  | Meses | [13 empty] | Total (S/.)
ACTIVIDADES MEF: |  | Unid. Medida | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Total | Total (S/.)
29630 - Extension y proyeccion social |  | Alumno | 25 | 10 | 25 | 12 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 30 | 15 | 237 | 71,650.00
Tarea 29632 : Desarrollar cursos para los menos favorecidos | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.00
Tarea 38793 : Desarrollar las estrategías para posicionamiento en el mercado publico y privado | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000.00
Tarea 38795 : Desarrollar cursos de extensión | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Curso | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | 56,350.00
Tarea 39477 : Gestionar los certificados de los cursos del ceups | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Accion | 8 | 18 | 8 | 15 | 10 | 14 | 10 | 10 | 15 | 14 | 10 | 14 | 146 | 1,750.00
Tarea 38796 : Organizar charlas y conferencias de difusion | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Eventos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 250.00
Tarea 38794 : Convocar a egresados de alta calidad para los servicios de asesoría y consultoría | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500.00
Tarea 29631 : Desarrollar programa de inclusión social | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Beneficiario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 500.00
Tarea 38792 : Elaborar programa para la semana de la expresión cultural, artística y deportiva de la fisi | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Evento cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,800.00
Tarea 38790 : Desarrollar programas de promoción cultural | Responsables: CENTRO DE EXTENSIÓN UNIV. Y PROY. SOCIAL | Evento cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,000.00

## Estado
Area: CEUPS
ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2015
Nº | Actividades | Responsable | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | Proyeccion Social EAP SI | CEUPS | Ejecutado | X
2 | Coordinaciones para la ejecución de la Conferencia: Derechos de Autor, Patentes y Fuentes de Información | CEUPS | Ejecutado | X
3 | Elaboración de 2 Banners de Offimatica para promocionarlo en las redes sociales | CEUPS | Ejecutado | X
4 | Actualizacion de estados de Expedientes | CEUPS | Ejecutado | X
5 | Seguimiento y Control de Cursos del CEUPS | CEUPS | Ejecutado | X
6 | Gestión de examenes de Suficiencia | CEUPS | Ejecutado |  | X
7 | Revision y firma de Acta de Notas | CEUPS | Ejecutado |  | X
8 | Publicidad de los Cursos programados en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS | CEUPS | Ejecutado |  | X
9 | Actualización del Plan de Proyeccion Social de la EAP SI | CEUPS | Ejecutado |  | X
10 | Actualización del Plan de Proyeccion Social de la EAP SW | CEUPS | Ejecutado |  | X
11 | Subir fotos de los 2 eventos de Proyeccion social en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS | CEUPS | Ejecutado |  | X
12 | Subir las fotos de la Conferencia de Indecopi en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS | CEUPS | Ejecutado |  | X
13 | Elaboracion del informe del POI del 2do. Trimestre | CEUPS | Ejecutado |  | X
14 | Gestion de Tramites de pagos de Docentes | CEUPS | Ejecutado |  | X
15 | Revisión del Reglamento de Auspicios | CEUPS | Ejecutado |  | X
16 | Actualizacion de estados de Expedientes | CEUPS | Ejecutado |  | X
17 | Elaboracion de 25 Constancias | CEUPS | Ejecutado |  | X
18 | Elaboracion de 10 Certificados | CEUPS | Ejecutado |  | X
19 | Seguimiento y Control de Cursos del CEUPS | CEUPS | Ejecutado |  | X
20 | Revision y Firma de Actas de Notas | CEUPS | Ejecutado |  | X
21
22 | Revision de Propuestas de Cursos de SAP R/3 | CEUPS | Ejecutado |  | X
23 | Elaboracion de Certificados de Colaboradores de la Conferencia Derechos de Autor | CEUPS | Ejecutado |  |  | X
24 | Revisión de los cursos de la empresa Ilatech | CEUPS | Ejecutado |  |  | X
25 | Elaboracion de Constancias/Certificados | CEUPS | Ejecutado |  |  | X
26 | Seguimiento y Control de Cursos del CEUPS | CEUPS | Ejecutado |  |  | X
27 | Programación de cursos de Septiembre y Octubre | CEUPS | Pendiente |  |  | X
28 | Elaboracion de Banners publicitarios de los cursos programados | CEUPS | Pendiente |  |  | X
29 | Publicidad de los Cursos programados en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS | CEUPS | Pendiente |  |  | X
30 | Actualizacion de estados de Expedientes | CEUPS | Pendiente |  |  | X
31 | Revision y firma de Acta de Notas | CEUPS | Pendiente |  |  | X
32 | Gestion de Tramites de pagos de Docentes | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
33 | Elaboracion de Constancias/Certificados | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
34 | Seguimiento y Control de Cursos del CEUPS | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
35 | Publicidad de los Cursos programados en la Pagina de la FISI y en el Facebook del CEUPS | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
36 | Revision y firma de Acta de Notas | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
37 | Encuestar a los alumnos del curso de BPM | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X
38 | Revision de los resultados de la encuesta | CEUPS | Pendiente |  |  |  | X